Псковская область

Администрация Струго-Красненского 
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2026 г. № 162 
р.п. Струги Красные
Об утверждении плана-графика муниципальной программы 

Струго-Красненского муниципального округа «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной

 безопасности» на 2026 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 30 октября 2024 г. №581 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа»  Администрация Струго-Красненского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности » на 2026 год.

2.  Назначить ответственным исполнителем плана-графика муниципальной программы заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа Васильеву О.А.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации округа Григорьеву Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и подлежит опубликованию на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа в сети Интернет.
Глава округа                                                                                        А.А. Волков
Верно: Карась Р.И.  
Утвержден
постановлением Администрации 

Струго-Красненского муниципального округа

от 11.03.2026 №162
ПЛАН-ГРАФИК

муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на _2026_ год
	№ п/п
	Название структурного элемента/значения результата
	Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО)
	Дата наступления контрольной точки
	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)
	Объем финансирования муниципальной программы, руб. 
	Плановое значение результата/показателя реализации

	
	
	
	
	
	
	на 3 месяца
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения Струго-Красненского муниципального округа

	1
	Муниципальная программа :«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	Всего, в т.ч.
	348 894,74
	Показатели ед
	348894,74
	348894.74
	348894.74

	
	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	17 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	331 894,74
	
	
	
	

	1.1
	Направление 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

	
	КПМ 1.1. «Обеспечение пожарной безопасности в исполнительных органах и муниципальных организациях Струго-Красненского муниципального округа»

	
	Задача Снижение вероятности возникновения пожаров, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности.

	1.1.1
	МБОУ»Струго-Красненская сош»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	Проверка вентиляции
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	проверка системы молниезащиты
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.3
	проверка кабеля сопротивления электроплит
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.4
	металлическая дверь в электрощитовую 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.5
	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.6
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	МБОУ»Струго-Красненская сош СПО Жданская оош»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.1
	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.2
	Ремонт 2 печных приборов(кирпич, смесь,работа)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.3
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	МБОУ»Новосельская сош»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ежегодно)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	Pемонт электропроводки (2 этаж, дошкольное отделение, столовая)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.3
	Приведение путей эвакуации в соответствии с требованиями ПБ (лестница) ремонт
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.4
	Испытания внутреннего пожарного водопровода  
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.5
	Заправка 13 огнетушителей (по срокам эксплуатации)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.6
	Замеры сопротивления электропроводки  
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.7
	Приобретение наглядности 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.8
	Испытание пожарной лестницы
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.9
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	МБОУ»Новосельская сош СПО Цапельская оош»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	Покупка огнетушителей 5 шт.(по срокам)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.2
	Замена люминесцентных ламп на светодиодные (20 шт.), замена потолочных светильников (2 шт.) 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.3
	Приобретение наглядности по ПБ
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.4
	Приведение путей эвакуации в соответствии с требованиями ПБ (ремонт запасного выхода)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.5
	Испытание пожарной лестницы
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.6
	Доводчики на двери эвакуационных выходов 3 шт. (по рекомендации Госпожнадзора)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.7
	Ремонт проводки 1 этаж (технические помещения спортивного зала)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.8
	Замена планов эвакуации (1 и 2 этаж) - старого образца на новый по ГОСТ
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.9
	Замеры сопротивления электропроводки (ежегодно)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.10
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	МБОУ»Новосельская сош СПО Лудонская оош»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1.1
	Замена плана эвакуации (2 этаж) (испорчен)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1.2
	Заправка огнетушителей (по срокам)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1.3
	Замена шлейфов и комплектующих пожарной сигнализации (предписание пожнадзора №2308/014-60/26-В/ПВП от 30.08.2023)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1.4
	замена ламп в кабинетах на светодиодные (15шт)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1.5
	Замеры сопротивления электропроводки  
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.6
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	МБДОУ»Детский сад №1»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1.1
	Проверка вентиляции
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1.2
	Контроль качества огнезащитной обработки
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1.3
	Заправка огнетушителей (11 штук)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1.4
	Замена светильников аварийного освещения (10 штук.)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1.5
	Замена ламп в группах ДОУ (100 штук)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1.6
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	МБДОУ»Детский сад №1»отделение детский сад «Солнышко»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.1.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.1.2
	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.1.3
	Установка 2-ух дверных доводчиков в дверные эвакуационные блоки. 2 этаж. Предписание от 28.04.2025 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.1.4
	Замена 2-х входных металлических дверей. Предписание от 28.04.2025 №02-64-2025/Прдп37-25-20580020
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.1.5
	Установка и модернизация пожарной сигнализации по всему зданию ДОУ. Предписание от 28.04.2025 №02-64-2025/Прдп37-25-20580020
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.1.6
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	МБОУДО «Дом детского творчества»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.1.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.1.1.1
	Проверка молниезащиты здания 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.1.1.2
	 огнезащитная обработка деревянных конструкций
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.1.1.3
	категорирования помещения (для котельной)
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.1.1.4
	проверка огнетушителей
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.1.1.5
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	МБОУДО «Детская музыкальная школа»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.1.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.1.1.1
	Проверка молниезащиты здания 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.1.1.2
	проверка огнетушителей
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.1.1.3
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.1.1
	Мероприятие:

Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.1.1
	Проверка молниезащиты здания 
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.1.1
	проверка огнетушителей
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.1.1
	Контрольная точка: выполнено
	Герасимова Т.В. начальник управления образования Администрации округа
	15.08.2026г.
	
	
	
	
	
	


