Псковская область

Администрация Струго-Красненского 
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2026 г. № 55 
р.п. Струги Красные
Об утверждении плана-графика муниципальной 

программы Струго-Красненского муниципального

 округа «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском

 муниципальном округе» на 2026 год
В целях реализации муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе», утвержденной постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 26 декабря 2024г. №711, а так же в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 30 октября 2024 г. №581, Администрация Струго-Красненского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе» на 2026 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2026 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа Григорьеву Ю.В.
Глава округа                                                                                        А.А. Волков
Верно: Карась Р.И  

Приложение к Постановлению

Администрации Струго-Красненского

 муниципального округа

от 05.02.2026 №55 
	ПЛАН-ГРАФИК

муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Струго-Красненского муниципального округа»
на 2026 год


	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность), участник (ФИО)
	Дата наступления контрольной точки
	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)
	Объем финансирования муниципальной программы, руб.
	Плановое значение результата/показателя реализации

	
	
	
	
	
	
	на 3 месяца
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев

	
	Цель муниципальной программы: Обеспечение стабильных условий финансовой системы за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета округа

	1
	Направление муниципальной программы: «Осуществление бюджетного процесса на территории муниципального округа, управление муниципальным долгом Струго-Красненского муниципального округа»

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Струго-Красненского муниципального округа»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	-
	               -
	x
	х
	x
	x

	
	Задача: Ежегодное обеспечение качественного планирования и исполнения бюджета округа, а также создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета округа

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты решений о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в указанные решения» (Единица)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	-
	-
	0
	0
	0
	1

	К1.1.1.1
	Контрольная точка «Принято Постановление Администрации Струго-Красненского муниципального округа о мерах по разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	01.07.2025
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	К1.1.1.2
	Контрольная точка «Внесено решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Струго-Красненского муниципального округа в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	15.11.2025
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	К1.1.1.3
	Контрольная точка «Проведены публичные слушания по проекту решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 30.10.2024 г. № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Струго-Красненском муниципальном округе»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	01.12.2025
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	К1.1.1.4
	 Контрольная точка «Рассмотрен на сессии Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	31.12.2025
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	1.1.2
	Мероприятие (результат) «Обеспечено своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета округа» 
(принято решение Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа об утверждении отчета об исполнении бюджета округа, Единица)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	-
	-
	0
	0
	1
	1

	К1.1.2.1
	Контрольная точка «Внесен проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета округа Собранию депутатов Струго-Красненского муниципального округа» в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	01.05.2025
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	К1.1.2.2
	Контрольная точка «Проведены публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа об утверждении отчета об исполнении бюджета округа в сроки, установленные решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 30.10.2024 г. № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Струго-Красненском муниципальном округе»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	01.06.2025
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	К1.1.2.3
	Контрольная точка «Приняты Постановления Администрации Струго-Красненского муниципального округа об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	15.05.2026

15.08.2026

15.11.2026
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	К1.1.2.4
	Контрольная точка «Сокращено отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана»
	Степанов Анатолий Витальевич

начальник отдела бюджетного учета и отчетности
	31.12.2026
	x
	х
	x
	х
	x
	х

	П1.1.1
	Показатель реализации «Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов областного бюджета» (Процент)
	Дериенко Ольга Викторовна начальник бюджетного отдела области
	x
	х
	x
	-
	-
	-
	100

	П1.1.2
	Показатель реализации «Число корректировок бюджета округа в течение года» (Раз)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	x
	х
	x
	1
	2
	3
	4

	П1.1.3
	Показатель реализации «Соблюдение установленного срока составления в отчетном году годового отчета об исполнении консолидированного бюджета округа» (Раз)
	Степанов Анатолий Витальевич

начальник отдела бюджетного учета и отчетности
	x
	х
	x
	1
	-
	-
	-

	П1.1.4
	Показатель реализации «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области» (Тыс. рублей)
	Степанов Анатолий Витальевич

начальник отдела бюджетного учета и отчетности
	x
	х
	x
	-
	-
	-
	138 668,0

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления государственным долгом округа»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	Местный бюджет
	16 746,00
	x
	х
	x
	16 746,00

	
	Задача: Ежегодное формирование объема муниципального долга округа с учетом ограничений, установленных федеральным и областным законодательством

	1.2.1
	Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование и финансовое обеспечение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга» (процент просроченных обязательств по обслуживанию долговых обязательств в Псковской области, Процент)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	Местный бюджет
	16 746,00
	0
	0
	0
	16 746,00

	К1.2.1.1
	Контрольная точка «Обеспечено соблюдение ограничений по объему муниципального долга бюджета округа, установленных федеральным и областным законодательством»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	31.12.2026
	x
	х
	x
	x
	х
	x

	К1.2.1.2
	Контрольная точка «Обеспечено соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга бюджета округа, установленных федеральным и областным законодательством»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	31.12.2026
	x
	х
	x
	x
	х
	x

	К1.2.1.3
	Контрольная точка «Обеспечено соблюдение ограничений по объему дефицита бюджета округа, установленных федеральным законодательством»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	31.12.2026
	x
	х
	x
	x
	х
	x

	К1.2.1.3
	Контрольная точка «Обеспечено обслуживание муниципального долга»
	Степанов Анатолий Витальевич

начальник отдела бюджетного учета и отчетности
	30.11.2026
	Местный бюджет
	х
	x
	x
	х
	16 746,00

	П1.2.1
	Показатель реализации «Отношение дефицита бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности округа, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений» (Процент)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	x
	х
	x
	-
	-
	-
	<=10

	П1.2.2
	Показатель реализации «Отношение объема муниципального долга округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в отчетном финансовому году (без учета объемов безвозмездных поступлений)» (Процент)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	x
	х
	x
	-
	-
	-
	0

	2
	Направление муниципальной программы: «Обеспечение деятельности и создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы»

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Задача: Ежегодно обеспечено создание условий по усовершенствованию управления государственными финансами, в том числе путем сопровождения и доработки государственных информационных систем

	2.1.1
	Мероприятие (результат) «Реализация плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета округа, утвержденного постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа» (Процент)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	Местный бюджет
	х
	-
	-
	-
	100

	П2.1.1
	Доля главных распорядителей средств бюджета округа, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента (Процент)
	Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	100


