Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа

«Создание условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе»

за 2025 год

Ответственный исполнитель: Григорьева Юлия Васильевна - начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа

Дата составления годового отчета 17 февраля 2026 года

Подпись руководителя ответственного исполнителя:

Начальник финансового управления

Администрации Струго-Красненского муниципального 					Григорьева Юлия Васильевна округа

- Информация о достижении целей и оценке эффективности муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе»

за 2025 год

Таблица 1

| № п/п | Название структурного элемента/значения результата | Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Оценка эффективности |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение стабильных условий финансовой системы за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление муниципальной программы: «Осуществление бюджетного процесса на территории муниципального округа, управление муниципальным долгом Струго-Красненского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Струго-Красненского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Ежегодное обеспечение качественного планирования и исполнения бюджета округа, а также создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты решений о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в указанные решения» (Единица) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.1.1.1 | Контрольная точка «Принято Постановление Администрации Струго-Красненского муниципального округа о мерах по разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 01.06.25 | 30.06.25 | 01.06.25 | 30.06.25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| К1.1.1.2 | Контрольная точка «Внесено решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Струго-Красненского муниципального округа в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 01.11.25 | 15.11.25 | 01.11.25 | 15.11.25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| К1.1.1.3 | Контрольная точка «Проведены публичные слушания по проекту решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 30.10.2024 г. № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Струго-Красненском муниципальном округе» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 01.12.25 | 02.12.25 | 01.12.25 | 02.12.25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| К1.1.1.4 | Контрольная точка «Рассмотрен на сессии Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 02.12.25 | 29.12.25 | 02.12.25 | 29.12.25 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета округа» (принято решение Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа об утверждении отчета об исполнении бюджета округа, Единица) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.1.2.1 | Контрольная точка «Внесен проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета округа Собранию депутатов Струго-Красненского муниципального округа» в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| К1.1.2.2 | Контрольная точка «Проведены публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа об утверждении отчета об исполнении бюджета округа в сроки, установленные решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 30.10.2024 г. № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Струго-Красненском муниципальном округе» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 01.05.2025 | 17.04.2025 | 01.05.2025 | 17.04.2025 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| К1.1.2.3 | Контрольная точка «Приняты Постановления Администрации Струго-Красненского муниципального округа об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 15.05.25 15.08.25 15.11.25 | 15.05.25 15.08.25 15.11.25 | 30.04.25 30.07.25 30.10.25 | 12.08.25 03.09.25 05.11.25 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| К1.1.2.4 | Контрольная точка «Сокращено отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана» | Степанов Анатолий Витальевич начальник отдела бюджетного учета и отчетности | 31.12.25 | 31.12.25 | 31.12.25 | 31.12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| П1.1.1 | Показатель реализации «Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов областного бюджета» (Процент) | Дериенко Ольга Викторовна начальник бюджетного отдела области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| П1.1.2 | Показатель реализации «Число корректировок бюджета округа в течение года» (Раз) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 Декабрь 2025 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| П1.1.3 | Показатель реализации «Соблюдение установленного срока составления в отчетном году годового отчета об исполнении консолидированного бюджета округа» (Раз) | Степанов Анатолий Витальевич начальник отдела бюджетного учета и отчетности | Февраль 2025 | Февраль 2025 | Февраль 2025 | Февраль 2025 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| П1.1.4 | Показатель реализации «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области» (Тыс. рублей) | Степанов Анатолий Витальевич начальник отдела бюджетного учета и отчетности | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 115282,0 | 132898,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления государственным долгом округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Ежегодное формирование объема муниципального долга округа с учетом ограничений, установленных федеральным и областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование и финансовое обеспечение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга» (процент просроченных обязательств по обслуживанию долговых обязательств в Псковской области, Процент) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 141 |  |  |  |  |  |
| К1.2.1.1 | Контрольная точка «Обеспечено соблюдение ограничений по объему муниципального долга бюджета округа, установленных федеральным и областным законодательством» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| К1.2.1.2 | Контрольная точка «Обеспечено соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга бюджета округа, установленных федеральным и областным законодательством» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| К1.2.1.3 | Контрольная точка «Обеспечено соблюдение ограничений по объему дефицита бюджета округа, установленных федеральным законодательством» | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| К1.2.1.3 | Контрольная точка «Обеспечено обслуживание муниципального долга» | Степанов Анатолий Витальевич начальник отдела бюджетного учета и отчетности | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| П1.2.1 | Показатель реализации «Отношение дефицита бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности округа, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений» (Процент) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | <=10 | <=10 |  |  |  |  |  |
| П1.2.2 | Показатель реализации «Отношение объема муниципального долга округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в отчетном финансовому году (без учета объемов безвозмездных поступлений)» (Процент) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Направление муниципальной программы: «Обеспечение деятельности и создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Ежегодно обеспечено создание условий по усовершенствованию управления государственными финансами, в том числе путем сопровождения и доработки государственных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета округа, утвержденного постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа» (Процент) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| П2.1.1 | Доля главных распорядителей средств бюджета округа, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента (Процент) | Григорьева Юлия Васильевна-начальник финансового управления Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |

- Информация о достижении фактических значений показателей

муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе»

за 2025 год

Таблица 2

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора) на 2025 год | Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.01.2026 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение стабильных условий финансовой системы за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 79,4 | 80 | 100,8 |  |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа | % | <=10 | <=10 | 100 |  |

- Использование бюджетных ассигнований

- муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе»

за 2025 год

Таблица 3

рубли

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Струго-Красненского муниципального округа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Струго-Красненском муниципальном округе» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 17 763,68 | 17 763,68 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 17 763,68 | 17 763,68 | 100 |  |
| Направление 1. «Осуществление бюджетного процесса на территории муниципального округа, управление муниципальным долгом Струго-Красненского муниципального округа» (всего), в том числе: | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 17 763,68 | 17 763,68 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 17 763,68 | 17 763,68 | 100 |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным долгом округа» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 17 763,68 | 17 763,68 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | 17 763,68 | 17 763,68 | 100 |  |

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении муниципальной программы (направления, комплекса процессных мероприятий, структурных элементов):