Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2025 год
Ответственный исполнитель:

Петмансон М.В. — главный специалист Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации округа

Герасимова Т.В. — начальник Управления образования Администрации округа

Дата составления годового отчета 27.02.2026

Подпись руководителя ответственного исполнителя

Заместитель Главы Администрации

Струго-Красненского муниципального округа                                                      О.А. Васильева







1. Информация о достижении целей и оценке эффективности
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за 2025 год

Таблица 1
	№ п/п
	Название структурного элемента/значения результата
	Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Оценка эффективности
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	
	Цель муниципальной программы:  Обеспечить охват не менее 1 % молодых людей  проектами и молодежными объединениями через участие в конкурсах

	
	Направление муниципальной программы: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Струго-Красненском муниципальном округе»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий информационного, профилактического, технического и иного характера, направленных на создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму»

	
	Задача «Укрепление антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов и мест массового пребывания граждан, обеспечивающее предупреждение террористических актов на территории расположенных на территории Струго-Красненского муниципального округа»

	
	Результат: Повышение уровня антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов образования, культурно-развлекательных центров, мест с массовым пребыванием людей
	Герасимова Т.В — Начальник Управления образования Струго-Красненского МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка: 

«Повышен уровень антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов образования, культурно-развлекательных центров, мест с массовым пребыванием людей»
	Герасимова Т.В — Начальник Управления образования Струго-Красненского МО
	01.01.2025


	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	0
	0
	0
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование института народных дружин»

	
	 Задача «Развитие института добровольных народных дружин путем увеличения количества членов добровольных народных дружин в 2027 году не менее чем на 3 % относительно 2023 года» 

	
	Результат: 
«Увеличение количества членов добровольных народных дружин»
	Васильева О.А. - Заместитель Главы Администрации Струго-Красненского МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка «Увеличено количество членов добровольных народных дружин»
	Васильева О.А. - Заместитель Главы Администрации Струго-Красненского МО
	01.01.2025


	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	10
	10
	1
	

	
	Задача :Организация материального стимулирования и страхования жизни и здоровья членов добровольных народных дружин, обеспечивающая увеличение количества членов добровольных народных дружин в 2027 году не менее чем на 5 % относительно 2023 года

	
	Результат: 
«Увеличение количества членов добровольных народных дружин»

	Васильева О.А. - Заместитель Главы Администрации Струго-Красненского МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка :

«Увеличено количество членов добровольных народных дружин»

	Васильева О.А. - Заместитель Главы Администрации Струго-Красненского МО
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	10
	10
	1
	

	
	Направление муниципальной программы:  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Струго-Красненском муниципальном округе

	
	Комплекс процессных мероприятий: «Снижение доступности наркотиков для незаконного потребления и совершенствование антинаркотической пропаганды»

	
	Задача: Проведение активной антинаркотической пропаганды среди молодежи, а так же среди работников социально значимых объектов Струго-Красненского муниципального округа, обеспечивающей снижение вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков 

	
	Результат:

Созданы условия для защиты населения, в том числе молодежи от вовлечения в потребление наркотических средств, психотропных веществ.

	Петмансон  М.В.-главный специалист Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка: 

Увеличение населения (волонтеров)  в борьбу с незаконным оборотом наркотиков
	Петмансон  М.В.-главный специалист Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	24
	24
	1
	


2. Информация о достижении фактических значений показателей 
муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за 2025 год

Таблица 2

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)

на 2025 год
	Фактическое исполнение показателя (индикатора)

на

01.12.2025 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Снижение уровня преступности к 2027 году не менее чем на 5% по сравнению с показателем 2023 года.
	%
	0
	0
	0
	

	2
	Увеличение количества членов добровольных народных дружин
	Чел.
	10
	10
	100
	

	3
	Увеличение населения (волонтеров)  в борьбу с незаконным оборотом наркотиков
	Чел.
	24
	24 
	100
	


3. Использование бюджетных ассигнований
муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за 2025 год

Таблица 3
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	245000,00
	201 247,20
	82,1
	

	
	Местный бюджет
	500898,71
	482 446,76
	96,3
	

	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	Итого
	745 898,71
	683 693,96
	91,7
	

	из них:

	Направление «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Струго-Красненском муниципальном округе» (всего), в том числе:

	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	245 000,00
	201 247,20
	82,1
	

	
	Местный бюджет
	460 898,71
	442 456,76
	96,0
	

	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	Итого
	706 898,71
	643 703,96
	91,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий информационного, профилактического, технического и иного характера, направленных на создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму» (всего), в том числе:
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	458 423,96
	440 423,96
	96,1
	

	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	Итого
	458 423,96
	440 423,96
	96,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование института народных дружин» (всего), в том числе: 
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	245 000,00
	201 247,20
	82,1
	

	
	Местный бюджет
	2 474,75
	2 032,80
	82,1
	

	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	Итого
	247 474,75
	203 280,0
	82,1
	

	Направление «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Струго-Красненском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	40 000,0
	39 990,00
	99,9
	

	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	Итого
	40 000,00
	39 990,00
	99,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Снижение доступности наркотиков для незаконного потребления и совершенствование антинаркотической пропаганды» (всего), в том числе: 
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	40 000,00
	39 990,00
	99,9
	

	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	

	
	Итого
	40 000,00
	39 990,00
	99,9
	


Предложение о корректировке, досрочном прекращнении муниципальной программы (направления, комплекса процессных мероприятий, структурных элементов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы Сдц = 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы Уф = 91.7%.

Эффективность муниципальной программы Эмп = 91,7%. Уровень эффективности — высокий.
Предлагается продлить срок действия муниципальной программы на 2026-2028 годы.
