Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия»

за 2025год
Ответственный исполнитель: Вискова Е.В. — консультант Администрации Струго-Красненского муниципального округа, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Струго-Красненском муниципальном округе

Дата составления годового отчета 27.02.2026

Подпись руководителя ответственного исполнителя:

Заместитель Главы Администрации Струго-Красненского МО                                                                Васильева О.А.

1. Информация о достижении целей и оценке эффективности

муниципальной программы «Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия»

за 2025 год

Таблица 1
	№ п/п
	Название структурного элемента/значения результата
	Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Оценка эффективности
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Цель муниципальной программы: 1. Обеспечить единый комплексный подход к снижению роста правонарушений и повышению эффективности профилактики, связанной с проблемами противоправного поведения несовершеннолетних.

2. Повышение эффективности межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступающих в конфликт с законом, социальной реабилитации несовершеннолетних граждан.

3. Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

	
	Муниципальная программа   «Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия»

	1
	Комплекс процессных мероприятий  «Проведение профилактических бесед по правовому воспитанию и информированию»

	1.1
	Задача «Организация и проведение профилактических бесед с н/л и их законными представителями по актуальным тематикам (правовое просвещение). Информирование населения.

	1.1.1.
	Контрольная точка «Проведение профилактических бесед с законными представителями н/л об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских(опекунских) обязанностей
	Вискова Е.В. консультант Администрации округа, Бирюков А.Н. — начальник МО МВД России «Струго-Красненский

Кудрявцева О.В. начальник ТО Стр.-Кр. р-на Комитета по соц.защите Псковской обл.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	60
	211
	1
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Проведение профилактических бесед об алиментных обязательствах родителей»
	Бирюков А.Н.- начальник МО МВД России «Струго-Красненский»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	10
	21
	1
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Проведение профилактических бесед о половой неприкосновенности н/л  и ответственности за совершение преступлений в указанной сфере»
	Бирюков А.Н.- начальник МО МВД России «Струго-Красненский»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	20
	18
	0,9
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Проведение профилактических бесед с н/л и их законными представителями об административной и уголовной ответственности»
	Бирюков А.Н.- начальник МО МВД России «Струго-Красненский»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	50
	145
	1
	

	1.1.5
	Контрольная точка «Проведение профилактических бесед с н/л о правилах дорожного движения и ответственности за совершение противоправных деяний в указанной сфере»
	Бирюков А.Н.- начальник МО МВД России «Струго-Красненский»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	40
	122
	1
	

	1.1.6
	Контрольная точка «Проведение открытых уроков о мерах пожарной безопасности, детской шалости с огнем»
	Синицина Е.В. зам. Начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стр.-Кр. районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного упр. МЧС России по Псковской обл.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	2
	5
	1
	

	2.1.7
	Контрольная точка «Проведение открытых уроков по Гражданской обороне»
	Синицина Е.В. зам. Начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стр.-Кр. районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного упр. МЧС России по Псковской обл.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	1
	4
	1
	

	2.1.8
	Контрольная точка «Профориентационная работа со старшеклассниками»
	Панько Е.Н. начальник отдела ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Струго-Красненскому округу
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	4
	4
	1
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение образовательных мероприятий по предупреждению травматизма н/л, совершения противоправных деяний, пропаганды ЗОЖ»

	2.1
	Задача «Организация и проведение профилактических бесед с н/л и их законными представителями по актуальным тематикам. Пропаганда здорового образа жизни»

	2.1.1
	Контрольная точка «Проведение лекций по профилактике детского травматизма, преступлений и административных правонарушений н/л на объектах транспорта»
	Иванова И.А. — инспектор ПДН Псковского ЛО МВД России на транспорте
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	40
	38
	0,95
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Проведение лекций по профилактике терроризма и экстремических проявлений»
	Иванова И.А. — инспектор ПДН Псковского ЛО МВД России на транспорте
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	4
	10
	1
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Проведение бесед с н/л о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний»
	Герасимова Т.В. — начальник Управления образования

Кириллова Е.Н. и.о. зав. филиалом «Струго-Красненский» ГБУЗ ПО «Псковской МБ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	50
	75
	1
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Проведение бесед по профилактике суицидального  поведения н/л»
	Герасимова Т.В. — начальник Управления образования

Кириллова Е.Н. и.о. зав. филиалом «Струго-Красненский» ГБУЗ ПО «Псковской МБ» Бирюков А.Н начальник МО МВД России «Струго-Красненский
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	35
	42
	1
	

	2.1.5
	Контрольная точка «Проведение бесед по профилактике потребления  алкогольной продукции, никотиносодержащей продукции, ПАВ
	Герасимова Т.В. — начальник Управления образования

Кириллова Е.Н. и.о. зав. филиалом «Струго-Красненский» ГБУЗ ПО «Псковской МБ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	150
	175
	1
	

	 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на межведомственное взаимодействие в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	3.1. Задача «.Организация и проведение профилактических бесед с н/л и их законными представителями по актуальным тематикам. Размещение правовой информации на стендах в детских учреждениях. Рассмотрение на заседаниях КПДН и ЗП анализ эффективности профилактической работы с семьями и н/л, состоящими на учёте в комиссии. Организация участия в проводимых спортивных мероприятиях н/л и семей, состоящих на учёте.Посещение семей, общественных мест концентрации н/л. Оказание помощи в трудоустройстве н/л.»

	3.1.1
	Контрольная точка «Проведение родительских собраний на темы самовольных уходов н/л, сохранение и повышение качества детско-родительских отношений.» 
	Бирюков А.Н. – начальник МО МВД России «Струго-Красненский

Кудрявцева О.В. – начальник ТО Струго-Красненского района Комитета по социальной защите Псковской области

Герасимова Т.В.-начальник УО Администрации Струго-Красненского муниципального округа.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	15
	124
	1
	

	3.1.2
	Контрольная точка
«Оформление в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, образовательных организациях округа информационных стендов, где размещаются материалы о единой службе телефона доверия, инструкции, памятки, буклеты «Права ребёнка», телефоны учреждений системы профилактики правонарушений н/л.»
	Долгашева К.Ч. – директор ГКУСО «Центр социального обслуживания Струго-Красненского района»;

Кудрявцева О.В. – начальник ТО Струго-Красненского района Комитета по социальной защите Псковской области

Герасимова Т.В.-начальник УО Администрации Струго-Красненского муниципального округа.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	13
	13
	1
	

	3.1.3
	Контрольная точка

«Анализ эффективности реализации комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с семьями и н/л, состоящими на профилактическом учёте в КПДН  и ЗП. 
	Вискова Е.В. консультант Администрации округа, ответственные исполнители по реализации планов
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	11
	14
	1
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Проведение спортивно-массовы- мероприятий, в т.ч. направленных на создание условий для сплочения и укрепления семьи»
	Смирнов М.В. - председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Струго-Красненского МО 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	30
	17
	0,57
	

	3.1.5
	Контрольная точка «Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий, совместных рейдовых мероприятий в семьи, находящиеся в СОП и ТСЖ
	Вискова Е.В. консультант Администрации МО совместно со специалистами органов и учреждений системы  профилактики
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	30
	61
	1
	

	3.1.6
	Контрольная точка «Мини-ярмарки по трудоустройству н/л в летний период»
	Панько Е.Н. начальник отдела ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Струго-Красненскому МО
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	2
	2
	1
	

	4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	4.1 Задача: «Организация участия в проводимых спортивных мероприятиях н/л и семей, состоящих на учёте. Оказание помощи в трудоустройстве н/л. Информирование населения о деятельности в сфере профилактике безнадзорности и правонарушений н/л. Пропаганда здорового образа жизни. Составление повестки дня заседаний комиссий, организация заседаний комиссии.»

	4.1.1
	Контрольная точка «Распространение памяток о предотвращении травматизма н/л и профилактики совершения  противоправных деяний»
	Богданова О.Г. директор МБУ «Струго-Красненский районный культурный центр» (волонтеры «Центр добровольчества»)
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	100
	90
	0,9
	

	4.1.2
	Контрольная точка «Освещение деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, публикация соответствующей информации в СМИ»
	Исполнители и соисполнители муниципальной программы
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	150
	187
	1
	

	4.1.3
	Контрольная точка «Популяризация физкультуры, спорта, активного отдыха и здорового  образа жизни среди населения»
	Смирнов М.В. председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации МО
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	25
	24
	0,96
	

	4.1.4
	Контрольная точка «Организация и проведение заседаний КПДН и ЗП в Струго-Красненском МО»
	Вискова Е.В. консультант Администрации МО
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	20
	20
	1
	


2. Информация о достижении фактических значений показателей 

муниципальной программы «Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, семейного неблагополучия»

за 2025 год

Таблица 2

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)

на 2025 год
	Фактическое исполнение показателя (индикатора)

на

31.12.2025 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Проведены профилактические беседы с законными представителями н/л об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских(опекунских) обязанностей.
	 шт.
	 60
	211 
	 352
	 

	
	Проведены профилактические беседы об алиментных обязательствах родителей.
	шт.
	10
	21
	210
	

	
	Проведены профилактические беседы о половой неприкосновенности н/л  и ответственности за совершение преступлений в указанной сфере.
	шт.
	20
	18
	90
	

	
	Проведены профилактические беседы с н/л и их законными представителями об административной и уголовной ответственности.
	шт.
	50
	145
	290
	

	
	Проведены профилактические беседы с н/л о правилах дорожного движения и ответственности за совершение противоправных деяний в указанной сфере.
	шт.
	15
	122
	813
	

	
	Проведены открытые уроки о мерах пожарной безопасности, детской шалости с огнем.
	шт.
	2
	5
	250
	

	
	Проведены открытые уроки по Гражданской обороне.
	шт.
	1
	4
	400
	

	
	Проведена профориентационная работа со старшеклассниками.
	шт.
	4
	4
	100
	

	
	Проведены лекции по профилактике детского травматизма, преступлений и административных правонарушений н/л на объектах транспорта.
	шт.
	40
	38
	95
	

	
	Проведены лекции по профилактике терроризма и экстремических проявлений.
	шт.
	4
	6
	150
	

	
	Проведены беседы с н/л о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний.
	шт.
	50
	75
	150
	

	 
	Проведены беседы по профилактике суицидального  поведения н/л.
	шт. 
	35 
	42 
	 120
	 

	 
	Проведены беседы по профилактике потребления  алкогольной продукции, никотиносодержащей продукции, ПАВ.
	 шт.
	 150
	175 
	 117
	 

	
	Проведены родительские собрания на темы самовольных уходов н/л, сохранение и повышение качества детско-родительских отношений.
	шт.
	15
	124
	827
	

	
	Оформлены в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, образовательных организациях округа информационные стенды, где размещаются материалы о единой службе телефона доверия, инструкции, памятки, буклеты «Права ребёнка», телефоны учреждений системы профилактики правонарушений н/л.
	шт.
	13
	13
	100
	

	
	Проведен анализ эффективности реализации комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с семьями и н/л, состоящими на профилактическом учёте в КПДН  и ЗП. 
	шт
	11
	14
	155
	

	
	Проведены спортивно-массовые мероприятия, в т.ч. направленных на создание условий для сплочения и укрепления семьи.
	шт.
	30
	17
	57
	

	
	Организованы и проведены межведомственные профилактические мероприятия, совместные рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в СОП и ТСЖ
	шт.
	30
	61
	203
	

	
	Проведены мини-ярмарки по трудоустройству н/л в летний период.
	шт.
	2
	2
	100
	

	
	Распространены памятки о предотвращении травматизма н/л и профилактики совершения  противоправных деяний.
	шт.
	100
	90
	90
	

	
	Освещена деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений,  соответствующая информация опубликована  в СМИ.
	шт.
	150
	187
	125
	

	
	Ведется популяризация физкультуры, спорта, активного отдыха и здорового  образа жизни среди населения.
	шт.
	25
	24
	96
	

	
	Организованы  и проведены заседания КПДН и ЗП в Струго-Красненском МО
	шт.
	20
	20
	100
	


3. Использование бюджетных ассигнований

муниципальной программы «Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия»

за 2025год

Таблица 3

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия»
	Федеральный бюджет
	 0
	 0
	 0
	 -

	
	Областной бюджет
	 0
	 0
	 0
	 -

	
	Местный бюджет
	 0
	 0
	 0
	 -

	
	Внебюджетные источники 
	 0
	 0
	 0
	 -

	
	Итого
	 0
	 0
	 0
	 -


4. Предложения о корректировке, досрочном прекращении муниципальной программы (направления, комплекса процессных мероприятий, структурных элементов):

Степень достижения целей  и решения задач муниципальной программы: Сдц = 0,96

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы: Уф — нет.

Эффективность реализации муниципальной программы: Эмп = 96%. Высокий уровень эффективности.


Предложения: 

Ответственным исполнителям мероприятий программы продолжить профилактическую работу в указанной сфере.

