Псковская область

Администрация Струго-Красненского 
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2026 г. № 111 
р.п. Струги Красные
Об утверждении плана-графика 

муниципальной программы Струго-Красненского

муниципального округа «Развитие туризма» на 2026 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от   30 октября 2024 г. №581 «Об утверждении Порядка разработки и реализации оценки эффективности муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Развитие туризма» на 2026 год.

2. Назначить ответственным исполнителем плана-графика муниципальной программы заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа Васильеву О.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2026 года и подлежит опубликованию на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа в сети Интернет.
Глава округа                                                                                        А.А. Волков
Верно: Карась Р.И.
УТВЕРЖДАЮ
постановлением  Администрации
 Струго-Красненского муниципального округа 

от 25.02.2026 №111
ПЛАН — ГРАФИК

муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа
«Развитие туризма» на 2026 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение МБУ РКЦ, соисполнитель, участник
	Дата наступления контрольной точки
	Вид источника финансирования (федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные источники
	Объем финансирования муниципальной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)
	Плановое значение результатов (краткая характеристика результата) 

	
	
	
	
	
	
	на 3 месяца
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев

	Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой (установка дорожных знаков туристической направленности)
2.Увеличение числа посещений объектов туристической направленности

	 1
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта в Струго-Красненском муниципальном округе»
	Беляева Марина Борисовна – начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	ИТОГО
	252 525,25
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной          бюджет
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	местный           бюджет
	2 525,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	
	
	
	

	 1.1.
	Задача "Изготовление и установка знаков туристской навигации"

	 1.1.1.
	Результат 1

Обеспечено создание системы визуальной информации и туристской навигации 
	Беляева Марина Борисовна – начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	ИТОГО
	252 525,25
	0
	0
	8
	0

	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной          бюджет
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	местный           бюджет
	2 525,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	
	
	
	

	 1.1.1.1.
	Контрольная точка Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	Беляева Марина Борисовна – начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	31.10.2026
	х
	х
	х
	1
	х
	х

	 1.1.1.2.
	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Беляева Марина Борисовна – начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х
	х
	1

	 
	Показатель реализации Изготовление и установка знаков туристкой навигации 
	Беляева Марина Борисовна – начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	х
	8
	х

	 1.2.
	 Задача: «Увеличение числа посетителей объектов туристической направленности»

	 1.2.1.
	Результат 1                Привлечение граждан к посещению объектов туристической направленности, подготовка и проведение экскурсий, мастер-классов, экспедиций, конкурсов на территории Струго-Красненского муниципального округа 
	Богданова О.Г. директор

 МБУ РКЦ
	х
	федеральный  бюджет
	0,00
	200
	500
	800
	1246

	
	
	
	
	областной          бюджет
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	местный           бюджет
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	 внебюджетные источники
	0,00
	
	
	
	

	 1.2.1.1.
	Контрольная точка 

«Подготовка и проведение экскурсий, мастер-классов, экспедиций, конкурсов на территории Струго-Красненского муниципального округа
	Богданова О.Г. директор

 МБУ РКЦ
	31.12.2026
	х
	х
	200
	500
	800
	1246

	 1.2.1.2
	Контрольная точка                                   Услуга оказана         (количество посетителей увеличено)
	Богданова О.Г. директор

 МБУ РКЦ
	31.12.2026
	х
	х
	200
	500
	800
	1246

	 1.2.1.3.
	Показатель реализации Увеличение числа посетителей объектов туристической направленности 
	Богданова О.Г. директор

 МБУ РКЦ
	х
	х
	х
	200
	500
	800
	1246


